## Sprint 2 Backlog
ID HUs | Título | C1 | C2 | C3 | SP | Tiempo Real Invertido (Hrs) | Estado | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin
1 | Formulario de auto-evaluación | TRUE | TRUE | TRUE | 3 | 5.5 | Completado | Byron, Antonio | 2025-10-04
2 | Calendario de seguimiento | TRUE | TRUE | TRUE | 6 | 26 | Completado | Byron, Antonio | 2025-09-18 |  | S
3 | Consejos diarios al paciente | TRUE | TRUE | TRUE | 5 | 7 | Completado | Byron, Antonio | 2025-09-30
4 | Vistas personalizables para psiquiatra | TRUE | TRUE | TRUE | 4 | 19 | Completado | Antonio, Pancho | 2025-09-23 | 2025-09-30
5 | Ingreso de datos a través de smartwatch | TRUE | FALSE |  | 8 | 52.5 | En curso | Sophie, Byron | 2025-09-23
6 | Ingreso de sueño | TRUE | TRUE | TRUE | 5 | 7 | Completado | Sophie, Byron | 2025-09-23 | 2025-10-09
7 | Mejora diario emocional | TRUE | TRUE | TRUE | 7 | 10 | Completado | Antonio, Pancho | 2025-10-02 | 2025-10-15
8 | Mejora de interfaz móvil | TRUE | TRUE | TRUE | 4 | 7 | Completado | Pancho | 2025-10-09 | 2025-10-15
9 | Mejora interfaz de formularios | TRUE | TRUE | TRUE | 4 | 2.5 | Completado | Pancho | 2025-09-24 | 2025-09-26
10 | Mejora de IA predictiva | TRUE | TRUE | TRUE | 8 | 31.5 | Completado | Felipe, Kaiso
SPIKE 2 | Investigación y pulido sobre IA | TRUE | TRUE | TRUE | 10 | 35.5 | Completado | Felipe, Kaiso | 2025-09-24
999 | Tiempo Dedicado a Marketing | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 11.5 | Completado | Kaiso, Antonio, Pancho | 2025-09-22
888 | Tiempo Dedicado a Front End aparte | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 7.5 | Completado | Pancho | 2025-09-24 | 2025-10-15
777 | Tiempo dedicados a Reuniones con cliente | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 4 | Completado | Felipe | 2025-09-24
666 | Tiempo Dedicado a BackEnd aparte | TRUE | TRUE | TRUE |  | 22 | Completado | Byron | 2025-09-22

## Listado de HUs
¦ | Título | SP | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Criterio de Aceptación 1 | Criterio de Aceptación 2 | Criterio de Aceptación 3
1 | Formulario de auto-evaluación | 3 | Como psiquiatra quiero que los pacientes tengan un formulario de auto evaluación básico en caso de que quieran tener una vista previa de su condición para el psiquiatra. | 1. Dado un paciente este puede ver el formulario de autoevaluacion y cpmpletarlo sin problemas 2. Dado un psiquiatra en la vista de detalle del paciente en la pagina web este puede ver las respuestas del formulario de auto evaluacion 3. Dado un psiquiatra al momento de crear la cuenta del paciente, el paciente tendrá asignado automaticamente un formulario de auto-evaluación | Dado un paciente este puede ver el formulario de autoevaluacion y cpmpletarlo sin problemas | Dado un psiquiatra en la vista de detalle del paciente en la pagina web este puede ver las respuestas del formulario de auto evaluacion | Dado un psiquiatra al momento de crear la cuenta del paciente, el paciente tendrá asignado automaticamente un formulario de auto-evaluación
2 | Calendario de seguimiento | 6 | Como usuario quiero tener un calendario que me resuma los datos ingresados en un periodo de tiempo determinado para asi saber de mi evolucion dia a dia. | 1. Dado un paciente en la vista de diarios este puede ver los registros de los diarios emocionales 2. Dado un paciente en la vista de diarios este puede seleccionar si ver los diarios emocionales de la semana, mes u otra forma conveniente. 3. El paciente o psiquiatra puede exportar los registros del calendario en formato PDF o CSV para revisión personal o para compartir con su psiquiatra. | Dado un paciente en la vista de diarios este puede ver los registros de los diarios emocionales | Dado un paciente en la vista de diarios este puede seleccionar si ver los diarios emocionales de la semana, mes u otra forma conveniente. | El paciente o psiquiatra puede exportar los registros del calendario en formato PDF o CSV para revisión personal o para compartir con su psiquiatra.
3 | Consejos diarios al paciente | 5 | Como paciente quiero recibir consejos de la aplicación para poder mejorar ligeramente mi estado emocional | 1. Dado un paciente, que este pueda recibir consejos relevantes a su estado mental durante el día. 2. Dado un paciente, que se envíen notificaciones con consejos diarios. 3. El paciente puede marcar consejos como “útiles” o “no relevantes” para mejorar la personalización futura. | Dado un paciente, que este pueda recibir consejos relevantes a su estado mental durante el día. | Dado un paciente, que se envíen notificaciones con consejos diarios. | El paciente puede marcar consejos como “útiles” o “no relevantes” para mejorar la personalización futura.
4 | Vistas personalizables para psiquiatra | 4 | Como psiquiatra necesito poder seleccionar la cantidad de información a desplegar de mis pacientes para poder agilizar la revisión de su caso. | 1. Dado un psiquiatra en la vista de detalles del paciente este puede ocultar una categoría en el resumen del paciente. 2. Dado un psiquiatra en la vista de sus pacientes tendrá una barra de búsqueda para filtrarlos. 3. El psiquiatra puede guardar configuraciones de vista personalizadas para distintos pacientes y recuperarlas fácilmente. | Dado un psiquiatra en la vista de detalles del paciente este puede ocultar una categoría en el resumen del paciente. | Dado un psiquiatra en la vista de sus pacientes tendrá una barra de búsqueda para filtrarlos. | El psiquiatra puede guardar configuraciones de vista personalizadas para distintos pacientes y recuperarlas fácilmente.
5 | Ingreso de datos a través de smartwatch | 8 | Como paciente quiero que la aplicacion tome mis datos biometricos desde mi dispositivo smartwatch para asi tener una mejor lectura de mis actividades diarias | 1. El paciente puede elegir si guarda sus datos biometricos en la vista de ajustes, permitiendo elegir los datos que se guardarán. 2. El paciente puede utilizar los datos recopilados por el smartwatch para rellenar los datos de sus diarios emocionales 3. La aplicación alerta al paciente si los datos del smartwatch no se sincronizan correctamente y ofrece instrucciones para corregirlo. | El paciente puede elegir si guarda sus datos biometricos en la vista de ajustes, permitiendo elegir los datos que se guardarán. | El paciente puede utilizar los datos recopilados por el smartwatch para rellenar los datos de sus diarios emocionales | La aplicación alerta al paciente si los datos del smartwatch no se sincronizan correctamente y ofrece instrucciones para corregirlo.
6 | Ingreso de sueño | 5 | Como paciente quiero también tener la opcion de agregar las horas de sueño de forma cómoda ya sea automática o manual según mis preferencias | 1. El paciente puede elegir como guardar sus horas de sueño en la app en la vista de ajustes. 2. El paciente podrá ingresar sus horas de sueño manualmente al ingresar un diario emocional 3. La aplicación muestra un resumen semanal del sueño ingresado automáticamente o manualmente, incluyendo promedio de horas y calidad percibida. | El paciente puede elegir como guardar sus horas de sueño en la app en la vista de ajustes. | El paciente podrá ingresar sus horas de sueño manualmente al ingresar un diario emocional | La aplicación muestra un resumen semanal del sueño ingresado automáticamente o manualmente, incluyendo promedio de horas y calidad percibida.
7 | Mejora diario emocional | 7 | Como psiquiatra quiero que el diario emocional tenga mas formas de medir distintos estados, para realizar un mejor seguimiento del paciente | 1. En lugar de botones para emociones el paciente usará sliders para especificar el nivel de intensidad en ciertas emociones. 2. El paciente tendrá que responder preguntas cortas en relación a su rutina. 3. El paciente tendra un espacio para llevar registro de sus medicamentos de modo que pueda actualizarlos diariamente. | En lugar de botones para emociones el paciente usará sliders para especificar el nivel de intensidad en ciertas emociones. | El paciente tendrá que responder preguntas cortas en relación a su rutina. | El paciente tendra un espacio para llevar registro de sus medicamentos de modo que pueda actualizarlos diariamente.
8 | Mejora de interfaz móvil | 4 | Como paciente quiero que la interfaz de usuario sea facil de navegar y haga sentido segun sus usos. | 1. El paciente podrá acceder al Plan seguro desde la ventana principal de la aplicación 2. El paciente podrá acceder a formularios y diarios emocionales con la menor cantidad de clicks. 3. La interfaz se adapta dinámicamente a distintos tamaños de pantalla y orientaciones del dispositivo. | El paciente podrá acceder al Plan seguro desde la ventana principal de la aplicación | El paciente podrá acceder a formularios y diarios emocionales con la menor cantidad de clicks. | La interfaz se adapta dinámicamente a distintos tamaños de pantalla y orientaciones del dispositivo.
9 | Mejora interfaz de formularios | 4 | Como usuario quiero que la interfaz de formularios sea comoda para mi uso de tal forma que no me sea dificil ni abrumador completarlos al ser dados | 1. El psiquiatra podrá agrupar los formularios según tipos. 2. El psiquiatra podrá filtrar formularios según un parametro a conveniencia. 3. Los formularios tienen validación en tiempo real para alertar al paciente si hay campos incompletos o con errores antes de enviarlos. | El psiquiatra podrá agrupar los formularios según tipos. | El psiquiatra podrá filtrar formularios según un parametro a conveniencia. | Los formularios tienen validación en tiempo real para alertar al paciente si hay campos incompletos o con errores antes de enviarlos.
10 | Mejora de IA predictiva | 8 | Como psiquiatra busco que con los cambios aplicados a la aplicacion, mejore los resultados obtenidos de la IA predictora | 1. La IA considerara los cambios y campos nuevos agregados de la interfaz del diario emocional y considerara los datos a travez de varios dias 2. El psiquiatra puede ver un historial con sus consultas previas segun sus pacientes 3. El psiquiatra podra configurar el tiempo que considera la IA para la evaluacion del paciente y sus diarios emocionales. | La IA considerara los cambios y campos nuevos agregados de la interfaz del diario emocional y considerara los datos a travez de varios dias | El psiquiatra puede ver un historial con sus consultas previas segun sus pacientes | El psiquiatra podra configurar el tiempo que considera la IA para la evaluacion del paciente y sus diarios emocionales.
SPIKE 2 | Investigación y pulido sobre IA | 10 | Estudio en relacion a distintas tecnologias IA para ver su posible uso en la aplicación | 1. Investigacion sobre la creacion de chatbots que sean lo suficientemente sensibles para el manejo de conversaciones basicas de salud mental. 2. Investigacion sobre la seguridad y los requerimientos de de privacidad para el uso de estas tecnologias. 3. Investigacion sobre las distintas consecuencias que tienen los chatbots sobre la salud mental de las personas. | Investigacion sobre la creacion de chatbots que sean lo suficientemente sensibles para el manejo de conversaciones basicas de salud mental. | Investigacion sobre la seguridad y los requerimientos de de privacidad para el uso de estas tecnologias. | Investigacion sobre las distintas consecuencias que tienen los chatbots sobre la salud mental de las personas.

## Registro de Horas Trabajadas
ID HUs | Persona | Fecha | Horas Invertidas | Nota
1 | Antonio | 2025-10-05 | 2.5 | No funcional: Ahora se puede agregar grupo a los formularios al crearlos, ej: Formulario de Autoevaluación. 1hr C2 Añadida la categoría de 'Formulario de Autoevaluación' 0.5hrs C3 Nueva opción para asignar un formulario de la categoría 'Formulario de Autoevaluación' al momento de añadir un nuevo paciente 1hr
2 | Antonio | 2025-10-05 | 7 | C1 Calendario en la vista detalles del paciente 5hrs C2 Categorías para destacar en el Calendario 1hr C3 Psiquiatra: exportación del calendario del paciente CSV y PDF (Falta exportación de parte del paciente) 1hr
4 | Antonio | 2025-10-05 | 2 | C1 Pestañas para mostrar calendario con diarios, resumen con gráficos, o opciones para descargar información 2hrs
999 | Antonio | 2025-10-05 | 3 | Elaboración informe mktg Octubre 2 hrs Creación y configuración de cuentas 1hr
2 | Byron | 2025-09-18 | 6 | Criterio 2
5 | Byron | 2025-09-25 | 5 | Android studio libreria
5 | Byron | 2025-09-26 | 3 | Implementacion Libreria aar en netmaui
2 | Byron | 2025-09-30 | 3 | Desarrollo de la vista de calendario, incluido el pdf
5 | Byron | 2025-09-30 | 3 | Intento de implementacion de health connect
3 | Byron | 2025-09-30 | 1 | CAmbios en el main page para tener una seccion de consejos a la vista.
5 | Byron | 2025-10-01 | 4 | Intento binding java/kotlin
5 | Byron | 2025-10-03 | 2.5 | investigacion sobre desaroollo apps smartwatch Para hacer un bypass de datos de salud a nuestra app (no se puede)
5 | Byron | 2025-10-04 | 2 | Crear un codigo java directo en app/platforms/android que llame a las funciones de health connect (No funcionó)
3 | Byron | 2025-10-06 | 3 | implementacion de HU3
2 | Byron | 2025-10-07 | 5 | Implementacion de crierio 3 : ahora tiene pdf
3 | Byron | 2025-10-08 | 3 | Logo en PDF Generados por el usuario.
6 | Byron | 2025-10-09 | 3 | Criterio 3 desarrollado, ahora s emuestra un grafico y se agrega en el pdf exportado
666 | Byron | 2025-10-08 | 4 | Investigacion e implementacion de PDF conSyncfusion
666 | Byron | 2025-10-07 | 2 | Modificacion Globals para logica de consejos.
SPIKE 2 | Felipe | 2025-09-30 | 5 | Investigación sobre material para el desarrollo de un pre diagnostico de posibles problemas de salud mental
SPIKE 2 | Felipe | 2025-10-02 | 2.5 | Investigacion sobre seguridad y requerimiento de privacidad para el uso de tecnologias IA
10 | Felipe | 2025-10-09 | 1.5 | Pruebas Algoritmo LightGBM
SPIKE 2 | Felipe | 2025-10-03 | 2 | investigacion sobre el ingreso de audio y transcripcion de audio para uso de IA
SPIKE 2 | Felipe | 2025-10-04 | 2 | Intento de implementacion de librerias para el registro de voz y posterior dictado (falla)
SPIKE 2 | Felipe | 2025-10-06 | 2 | busqueda de mas informacion sobre .net maui para el grabado de voz + dictado
SPIKE 2 | Felipe | 2025-10-07 | 2 | busqueda y redaccion extra sobre las implicaciones legales del uso de IA
SPIKE 2 | Felipe | 2025-10-08 | 2 | ultimo intento de aplicar libreria de maui para grabar audio (falla nuevamente, solo disponible para version 9.0 en adelante)
10 | Felipe | 2025-10-10 | 4 | Integracion IA en programa principal y resolucion de endpoints
SPIKE 2 | Felipe | 2025-10-13 | 4 | Integracion por medio de elementos locales de grabacion de audio
SPIKE 2 | Felipe | 2025-10-14 | 4 | resolucion de problemas sobre la grabacion de audio y busqueda de transcriptor de audio a texto (google cloud service)
SPIKE 2 | Felipe | 2025-10-15 | 3 | Busqueda de metodos para guardar archivos de audio y luego utilizarlos con google cloud api (no resulta como y no ofrece suficiente valor para realizarlo)
999 | Kaiso | 2025-09-22 | 4 | Reuniones con el Liceo Nacional de Maipú
SPIKE 2 | Kaiso | 2025-09-24 | 2 | Creación de ChatBot Básico
SPIKE 2 | Kaiso | 2025-09-26 | 2 | Agregar Palabras Sensibles
4 | Kaiso | 2025-09-30 | 2 | toggle de visualización de diarios, y toggle de vista simplificada
SPIKE 2 | Kaiso | 2025-09-30 | 3 | Investigación sobre consecuencias chatbots en salud mental
10 | Kaiso | 2025-10-02 | 2 | Mejora del Chatbot, detecta mejor palabras sensibles, palabras clave, velocidad de escritura, uso de muletillas y medidores de coherencia
10 | Kaiso | 2025-10-03 | 3 | Nuevo Prototipo de IA
10 | Kaiso | 2025-10-04 | 3 | C1 Mejora IA
999 | Kaiso | 2025-10-05 | 1 | Infografia y Post Linkedlin
10 | Kaiso | 2025-10-06 | 3 | Algoritmo LightGBM con adaptación Evolutiva
10 | Kaiso | 2025-10-07 | 1.5 | Pruebas Algoritmo LightGBM
10 | Kaiso | 2025-10-10 | 4 | Integracion IA en programa principal y resolucion de endpoints
10 | Kaiso | 2025-10-13 | 5 | Correcion problemas de integracion IA parte 1
10 | Kaiso | 2025-10-14 | 1.5 | IA funcional, faltan pruebas de estados y envio de diarios via movil
10 | Kaiso | 2025-10-14 | 2 | IA funcional, pruebas de estados realizadas y pruebas de envio movil
10 | Kaiso | 2025-10-15 | 1 | Generacion de Secretos de usuario
777 | Kaiso | 2025-10-12 | 4 | reunion general con el cliente para ver estado de avance y aclarar dudas
888 | Pancho | 2025-09-24 | 2.5 | Cambio interfaz login y optimización del código
4 | Pancho | 2025-10-26 | 1 | cambios pequeños y borrador con feedback
9 | Pancho | 2025-10-27 | 1 | borrador y feedback
999 | Pancho | 2025-10-29 | 0.5 | Post de Linkedin (imagen)
4 | Pancho | 2025-10-29 | 2 | Barra de busqueda y otras mejoras de la interfaz en pacientes/formularios/preguntas
4 | Pancho | 2025-10-29 | 4 | filtro por diagnostico y ocultar elementos
4 | Pancho | 2025-10-01 | 3 | Filtros y alerta vista pacientes
4 | Pancho | 2025-10-01 | 3 | HU4 completa + css general
9 | Pancho | 2025-10-02 | 0.5 | Grupos para formularios
999 | Pancho | 2025-10-08 | 1 | Infografia y cotización de merchandaising
9 | Pancho | 2025-10-10 | 1 | Plan seguro en ventana principal y Formularios mejorados
7 | Pancho | 2025-10-13 | 2 | Merge de branchs y sliders
6 | Pancho | 2025-10-13 | 1 | Ingreso de ajustes para el ingreso del sueño
7 | Pancho | 2025-10-13 | 4 | Sliders y preguntas de rutina
7 | Pancho | 2025-10-13 | 1 | Ajuste de nuevo diario emocional en la web
7 | Pancho | 2025-10-14 | 3 | Registro de medicamentos listo
8 | Pancho | 2025-10-14 | 2 | Cambios generales
888 | Pancho | 2025-10-14 | 1 | Cambio de estilo web
8 | Pancho | 2025-10-14 | 1 | Modo horizontal bottom bar
888 | Pancho | 2025-10-15 | 4 | Mejora interfaz web y corrección de errores
999 | Pancho | 2025-10-14 | 2 | Cotización poleras y merchandising
8 | Pancho | 2025-10-16 | 4 | Version final movil
5 | Sophie | 2025-09-17 | 2.5 | Eliminar el error de la librería anterior
5 | Sophie | 2025-09-20 | 3 | Descargar librería HealthConnect "estable", pero generó error al compilar
5 | Sophie | 2025-09-23 | 4 | Intentar (y fallar) hacer compilar la librería
5 | Sophie | 2025-09-24 | 0.5 | Probar con una nueva librería (GoogleFit) en vez de HealthConnect
5 | Sophie | 2025-09-25 | 1 | Seguir intentando lo anterior
5 | Sophie | 2025-09-26 | 1 | Seguir intentando lo anterior
6 | Sophie | 2025-09-29 | 1 | Agregar Sliders
6 | Sophie | 2025-09-30 | 2 | Agregar un slider en ajustes
5 | Sophie | 2025-10-02 | 2 | Seguir intentando agregar smartwach
5 | Sophie | 2025-10-09 | 3 | Lo mismo que arriba
5 | Sophie | 2025-10-11 | 2 | Lo mismo que arriba
5 | Sophie | 2025-10-14 | 4 | Lo mismo que arriba
5 | Sophie | 2025-10-15 | 6 | Lo mismo que arriba
666 | Antonio | 2025-10-16 | 10 | Consultas varias con compañeros
666 | Antonio | 2025-10-16 | 6 | Cambios varios a la base de datos y sus tablas
1 | Antonio | 2025-10-16 | 2 | Investigación librería para implementar pestañas en creación de formularios
2 | Antonio | 2025-10-16 | 5 | Investigación librería de calendarios e implementación
4 | Antonio | 2025-10-16 | 2 | Investigación para implementar pestañas en vista detalles usuario
5 | Sophie | 2025-10-04 | 2 | Seguir intentando agregar smartwach
5 | Sophie | 2025-10-06 | 2 | Seguir intentando agregar smartwach
1 | Byron | 2025-10-16 | 1 | C1

## Comentarios HUs
ID HUs | Persona | Fecha | Notas y Comentarios
4 y 9 | Pancho | 2026-06-10 | Tocaré todas las vistas (archivos .htmlcs) y los .css / posiblemente tambien toque algunos controllers de la vistas
4 | Kaiso | 2025-09-30 | Revisar Criterios pero a priori debería estar todo | README | Si te encuentras desarrollando una HU que afecta o puede afectar a otra, deja una nota para hacerle saber al resto los detalles que consideres pertinentes.
2 | Byron | 2025-09-30 | Criterio 3 en paciente esta casi listo
3 | Byron | 2025-09-30 | Criterio 1 en Base, falta crear logica de los consejos diarios.
9 | Pancho | 2026-06-09 | DB ACTUALIZADA
10 | Kaiso | 2026-06-09 | Tuve que editar appsettings.json y program.cs
3 | Byron | 2025-10-07 | la notificacion se envia cuando se entra a la vista main, muestra el texto del consejo.
2 | Byron | 2025-10-07 | La libreria permite crear un csv pero en mi opinion eso es facil de modificar por cualquiera so no lo implementé
10 | Kaiso | 2025-10-15 | Recuerden que deben generar los secretos de usuario y registrar la api key, las instrucciones las mande en discord

## Registro de Incidentes
ID HUs | Descripción Incidentes | ¿Impidió Avance? | Re-Trabajo (Hrs) | Bugs Encontrados
5 | La librería no compila | TRUE
5 | Liberia genera excepciones | TRUE | 2 | 4 | README | Si al estar desarrollando una HU ocurre un imprevisto remarcable que obstaculice tu progreso, reportalo aqui.
888 | me cortaron el agua | TRUE | 0 | 0
4 | El caché de la web evita que se actualicen los .css a menos que usa ventana en incognito | TRUE | 0.5 | 1
2 | Agregar el logo a los pdf creados: Problemas con la impementacion la verdad | FALSE | 2 | 1
10 | error de app que genera que no pueda trabajar en mi coomputador principal de trabajo | TRUE | 1.5 | 1
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## Métricas Memoria
ID HUs | Story Points (SP) | Estimación de Horas | Total Personas Asignadas | Horas Reales | Desviación | Total Bloqueos | Re-trabajo (hrs) | Total Bugs Encontrados
1 | 3 | 18 | 2 | 5.5 | -12.5 | 0 | 0 | 0
2 | 6 | 36 | 2 | 26 | -10 | 0 | 2 | 1
3 | 5 | 30 | 2 | 7 | -23 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | 24 | 2 | 19 | -5 | 1 | 0.5 | 1
5 | 8 | 48 | 2 | 52.5 | 4.5 | 2 | 2 | 4
6 | 5 | 30 | 2 | 7 | -23 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | 42 | 2 | 10 | -32 | 0 | 0 | 0
8 | 4 | 24 | 1 | 7 | -17 | 0 | 0 | 0
9 | 4 | 24 | 1 | 2.5 | -21.5 | 0 | 0 | 0
10 | 8 | 48 | 2 | 31.5 | -16.5 | 1 | 1.5 | 1
SPIKE 2 | 10 | 60 | 2 | 35.5 | -24.5 | 0 | 0 | 0
999 |  | 0 | 3 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0
888 |  | 0 | 1 | 7.5 | 7.5 | 1 | 0 | 0
777 |  | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
666 |  | 0 | 1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0