## Sprint 2 Backlog
ID HUs | Título | C1 | C2 | C3 | SP | Tiempo Real Invertido (Hrs) | Estado | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin
1 | Self-assessment form | TRUE | TRUE | TRUE | 3 | 5.5 | Completado | Byron, Antonio | 2025-10-04
2 | Monitoring schedule | TRUE | TRUE | TRUE | 6 | 26 | Completado | Byron, Antonio | 2025-09-18 |  | S
3 | Daily advice for the patient | TRUE | TRUE | TRUE | 5 | 7 | Completado | Byron, Antonio | 2025-09-30
4 | Customizable views for psychiatrists | TRUE | TRUE | TRUE | 4 | 19 | Completado | Antonio, Pancho | 2025-09-23 | 2025-09-30
5 | Data entry via smartwatch | TRUE | FALSE |  | 8 | 52.5 | En curso | Sophie, Byron | 2025-09-23
6 | dream entry | TRUE | TRUE | TRUE | 5 | 7 | Completado | Sophie, Byron | 2025-09-23 | 2025-10-09
7 | Emotional diary improvement | TRUE | TRUE | TRUE | 7 | 10 | Completado | Antonio, Pancho | 2025-10-02 | 2025-10-15
8 | Mobile interface improvement | TRUE | TRUE | TRUE | 4 | 7 | Completado | Pancho | 2025-10-09 | 2025-10-15
9 | Improved form interface | TRUE | TRUE | TRUE | 4 | 2.5 | Completado | Pancho | 2025-09-24 | 2025-09-26
10 | Predictive AI improvement | TRUE | TRUE | TRUE | 8 | 31.5 | Completado | Felipe, Kaiso
SPIKE 2 | AI research and refinement | TRUE | TRUE | TRUE | 10 | 35.5 | Completado | Felipe, Kaiso | 2025-09-24
999 | Time Spent on Marketing | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 11.5 | Completado | Kaiso, Antonio, Pancho | 2025-09-22
888 | Time spent on Front End aside | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 7.5 | Completado | Pancho | 2025-09-24 | 2025-10-15
777 | Time spent in client meetings | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 4 | Completado | Felipe | 2025-09-24
666 | Time spent on backend aside | TRUE | TRUE | TRUE |  | 22 | Completado | Byron | 2025-09-22

## Listado de HUs
¦ | Título | SP | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Criterio de Aceptación 1 | Criterio de Aceptación 2 | Criterio de Aceptación 3
1 | Self-assessment form | 3 | As a psychiatrist, I want patients to have a basic self-assessment form in case they want to preview their condition for the psychiatrist. | 1. Given a patient, they can view the self-assessment form and complete it without problems. 2. Given a psychiatrist, in the patient's detailed view on the website, they can see the responses to the self-assessment form. 3. Given a psychiatrist at the time of creating the patient's account, the patient will automatically be assigned a self-assessment form. | Given a patient, they can view the self-assessment form and complete it without problems. | Given a psychiatrist, in the patient's detailed view on the website, they can see the responses to the self-assessment form. | Given a psychiatrist at the time of creating the patient's account, the patient will automatically be assigned a self-assessment form.
2 | Monitoring schedule | 6 | As a user, I want to have a calendar that summarizes the data entered over a specific period of time so I can track my progress day by day. | 1. Given a patient in the diary view, they can see the records of the emotional diaries. 2. Given a patient in the diary view, they can select whether to view the emotional diaries for the week, month, or another convenient format. 3. The patient or psychiatrist can export the calendar records in PDF or CSV format for personal review or to share with their psychiatrist. | Given a patient in the diary view, they can see the records of the emotional diaries. | Given a patient in the diary view, they can select whether to view the emotional diaries for the week, month, or another convenient format. | The patient or psychiatrist can export the calendar records in PDF or CSV format for personal review or to share with their psychiatrist.
3 | Daily advice for the patient | 5 | As a patient, I would like to receive advice from the app so that I can slightly improve my emotional state. | 1. Given a patient, that this person can receive advice relevant to their mental state during the day. 2. Given a patient, send notifications with daily advice. 3. The patient can mark advice as "helpful" or "not relevant" to improve future personalization. | Given a patient, that this person can receive advice relevant to their mental state during the day. | Given a patient, send notifications with daily advice. | The patient can mark advice as "helpful" or "not relevant" to improve future personalization.
4 | Customizable views for psychiatrists | 4 | As a psychiatrist, I need to be able to select the amount of information to display about my patients in order to expedite the review of their case. | 1. Given a psychiatrist in the patient details view, this may hide a category in the patient summary. 2. Given a psychiatrist in view of their patients, they will have a search bar to filter them. 3. The psychiatrist can save custom view configurations for different patients and easily retrieve them. | Given a psychiatrist in the patient details view, this may hide a category in the patient summary. | Given a psychiatrist in view of their patients, they will have a search bar to filter them. | The psychiatrist can save custom view configurations for different patients and easily retrieve them.
5 | Data entry via smartwatch | 8 | As a patient, I want the application to collect my biometric data from my smartwatch device to have a better understanding of my daily activities. | 1. The patient can choose whether to save their biometric data in the settings view, allowing them to select which data will be saved. 2. The patient can use the data collected by the smartwatch to fill in the data in their emotional diaries. 3. The app alerts the patient if the smartwatch data is not syncing correctly and offers instructions to correct it. | The patient can choose whether to save their biometric data in the settings view, allowing them to select which data will be saved. | The patient can use the data collected by the smartwatch to fill in the data in their emotional diaries. | The app alerts the patient if the smartwatch data is not syncing correctly and offers instructions to correct it.
6 | dream entry | 5 | As a patient, I also want to have the option to conveniently add sleep hours, either automatically or manually, according to my preferences. | 1. The patient can choose how to save their sleep hours in the app in the settings view. 2. The patient will be able to manually enter their sleep hours by entering an emotional diary 3. The application displays a weekly summary of sleep entered automatically or manually, including average hours and perceived quality. | The patient can choose how to save their sleep hours in the app in the settings view. | The patient will be able to manually enter their sleep hours by entering an emotional diary | The application displays a weekly summary of sleep entered automatically or manually, including average hours and perceived quality.
7 | Emotional diary improvement | 7 | As a psychiatrist, I want the emotional diary to have more ways to measure different states, in order to better monitor the patient. | 1. Instead of buttons for emotions, the patient will use sliders to specify the level of intensity in certain emotions. 2. The patient will have to answer short questions related to their routine. 3. The patient will have a space to keep track of their medications so they can update them daily. | Instead of buttons for emotions, the patient will use sliders to specify the level of intensity in certain emotions. | The patient will have to answer short questions related to their routine. | The patient will have a space to keep track of their medications so they can update them daily.
8 | Mobile interface improvement | 4 | As a patient, I want the user interface to be easy to navigate and make sense according to its uses. | 1. The patient will be able to access the Secure Plan from the main window of the application. 2. The patient will be able to access forms and emotional diaries with the fewest clicks. 3. The interface dynamically adapts to different screen sizes and device orientations. | The patient will be able to access the Secure Plan from the main window of the application. | The patient will be able to access forms and emotional diaries with the fewest clicks. | The interface dynamically adapts to different screen sizes and device orientations.
9 | Improved form interface | 4 | As a user, I want the form interface to be comfortable for me to use, so that it is not difficult or overwhelming to complete them when given. | 1. The psychiatrist will be able to group the forms according to type. 2. The psychiatrist will be able to filter forms according to a parameter of convenience. 3. The forms have real-time validation to alert the patient if there are incomplete or incorrect fields before submitting them. | The psychiatrist will be able to group the forms according to type. | The psychiatrist will be able to filter forms according to a parameter of convenience. | The forms have real-time validation to alert the patient if there are incomplete or incorrect fields before submitting them.
10 | Predictive AI improvement | 8 | As a psychiatrist, I hope that the changes applied to the application will improve the results obtained from the predictive AI. | 1. The AI ​​will consider the changes and new fields added to the emotional diary interface and will consider the data over several days. 2. The psychiatrist can see a history of their patients' previous consultations 3. The psychiatrist will be able to configure the time that the AI ​​considers for the evaluation of the patient and their emotional diaries. | The AI ​​will consider the changes and new fields added to the emotional diary interface and will consider the data over several days. | The psychiatrist can see a history of their patients' previous consultations | The psychiatrist will be able to configure the time that the AI ​​considers for the evaluation of the patient and their emotional diaries.
SPIKE 2 | AI research and refinement | 10 | Study related to different AI technologies to see their possible use in the application | 1. Research on the creation of chatbots that are sensitive enough to handle basic mental health conversations. 2. Research on the security and privacy requirements for the use of these technologies. 3. Research on the various consequences that chatbots have on people's mental health. | Research on the creation of chatbots that are sensitive enough to handle basic mental health conversations. | Research on the security and privacy requirements for the use of these technologies. | Research on the various consequences that chatbots have on people's mental health.

## Registro de Horas Trabajadas
ID HUs | Persona | Fecha | Horas Invertidas | Nota
1 | Antonio | 2025-10-05 | 2.5 | No funcional: Ahora se puede agregar grupo a los formularios al crearlos, ej: Formulario de Autoevaluación. 1hr C2 Añadida la categoría de 'Formulario de Autoevaluación' 0.5hrs C3 Nueva opción para asignar un formulario de la categoría 'Formulario de Autoevaluación' al momento de añadir un nuevo paciente 1hr
2 | Antonio | 2025-10-05 | 7 | C1 Calendario en la vista detalles del paciente 5hrs C2 Categorías para destacar en el Calendario 1hr C3 Psiquiatra: exportación del calendario del paciente CSV y PDF (Falta exportación de parte del paciente) 1hr
4 | Antonio | 2025-10-05 | 2 | C1 Pestañas para mostrar calendario con diarios, resumen con gráficos, o opciones para descargar información 2hrs
999 | Antonio | 2025-10-05 | 3 | Elaboración informe mktg Octubre 2 hrs Creación y configuración de cuentas 1hr
2 | Byron | 2025-09-18 | 6 | Criterio 2
5 | Byron | 2025-09-25 | 5 | Android studio libreria
5 | Byron | 2025-09-26 | 3 | Implementacion Libreria aar en netmaui
2 | Byron | 2025-09-30 | 3 | Desarrollo de la vista de calendario, incluido el pdf
5 | Byron | 2025-09-30 | 3 | Intento de implementacion de health connect
3 | Byron | 2025-09-30 | 1 | CAmbios en el main page para tener una seccion de consejos a la vista.
5 | Byron | 2025-10-01 | 4 | Intento binding java/kotlin
5 | Byron | 2025-10-03 | 2.5 | investigacion sobre desaroollo apps smartwatch Para hacer un bypass de datos de salud a nuestra app (no se puede)
5 | Byron | 2025-10-04 | 2 | Crear un codigo java directo en app/platforms/android que llame a las funciones de health connect (No funcionó)
3 | Byron | 2025-10-06 | 3 | implementacion de HU3
2 | Byron | 2025-10-07 | 5 | Implementacion de crierio 3 : ahora tiene pdf
3 | Byron | 2025-10-08 | 3 | Logo en PDF Generados por el usuario.
6 | Byron | 2025-10-09 | 3 | Criterio 3 desarrollado, ahora s emuestra un grafico y se agrega en el pdf exportado
666 | Byron | 2025-10-08 | 4 | Investigacion e implementacion de PDF conSyncfusion
666 | Byron | 2025-10-07 | 2 | Modificacion Globals para logica de consejos.
SPIKE 2 | Felipe | 2025-09-30 | 5 | Investigación sobre material para el desarrollo de un pre diagnostico de posibles problemas de salud mental
SPIKE 2 | Felipe | 2025-10-02 | 2.5 | Investigacion sobre seguridad y requerimiento de privacidad para el uso de tecnologias IA
10 | Felipe | 2025-10-09 | 1.5 | Pruebas Algoritmo LightGBM
SPIKE 2 | Felipe | 2025-10-03 | 2 | investigacion sobre el ingreso de audio y transcripcion de audio para uso de IA
SPIKE 2 | Felipe | 2025-10-04 | 2 | Intento de implementacion de librerias para el registro de voz y posterior dictado (falla)
SPIKE 2 | Felipe | 2025-10-06 | 2 | busqueda de mas informacion sobre .net maui para el grabado de voz + dictado
SPIKE 2 | Felipe | 2025-10-07 | 2 | busqueda y redaccion extra sobre las implicaciones legales del uso de IA
SPIKE 2 | Felipe | 2025-10-08 | 2 | ultimo intento de aplicar libreria de maui para grabar audio (falla nuevamente, solo disponible para version 9.0 en adelante)
10 | Felipe | 2025-10-10 | 4 | Integracion IA en programa principal y resolucion de endpoints
SPIKE 2 | Felipe | 2025-10-13 | 4 | Integracion por medio de elementos locales de grabacion de audio
SPIKE 2 | Felipe | 2025-10-14 | 4 | resolucion de problemas sobre la grabacion de audio y busqueda de transcriptor de audio a texto (google cloud service)
SPIKE 2 | Felipe | 2025-10-15 | 3 | Busqueda de metodos para guardar archivos de audio y luego utilizarlos con google cloud api (no resulta como y no ofrece suficiente valor para realizarlo)
999 | Kaiso | 2025-09-22 | 4 | Reuniones con el Liceo Nacional de Maipú
SPIKE 2 | Kaiso | 2025-09-24 | 2 | Creación de ChatBot Básico
SPIKE 2 | Kaiso | 2025-09-26 | 2 | Agregar Palabras Sensibles
4 | Kaiso | 2025-09-30 | 2 | toggle de visualización de diarios, y toggle de vista simplificada
SPIKE 2 | Kaiso | 2025-09-30 | 3 | Investigación sobre consecuencias chatbots en salud mental
10 | Kaiso | 2025-10-02 | 2 | Mejora del Chatbot, detecta mejor palabras sensibles, palabras clave, velocidad de escritura, uso de muletillas y medidores de coherencia
10 | Kaiso | 2025-10-03 | 3 | Nuevo Prototipo de IA
10 | Kaiso | 2025-10-04 | 3 | C1 Mejora IA
999 | Kaiso | 2025-10-05 | 1 | Infografia y Post Linkedlin
10 | Kaiso | 2025-10-06 | 3 | Algoritmo LightGBM con adaptación Evolutiva
10 | Kaiso | 2025-10-07 | 1.5 | Pruebas Algoritmo LightGBM
10 | Kaiso | 2025-10-10 | 4 | Integracion IA en programa principal y resolucion de endpoints
10 | Kaiso | 2025-10-13 | 5 | Correcion problemas de integracion IA parte 1
10 | Kaiso | 2025-10-14 | 1.5 | IA funcional, faltan pruebas de estados y envio de diarios via movil
10 | Kaiso | 2025-10-14 | 2 | IA funcional, pruebas de estados realizadas y pruebas de envio movil
10 | Kaiso | 2025-10-15 | 1 | Generacion de Secretos de usuario
777 | Kaiso | 2025-10-12 | 4 | reunion general con el cliente para ver estado de avance y aclarar dudas
888 | Pancho | 2025-09-24 | 2.5 | Cambio interfaz login y optimización del código
4 | Pancho | 2025-10-26 | 1 | cambios pequeños y borrador con feedback
9 | Pancho | 2025-10-27 | 1 | borrador y feedback
999 | Pancho | 2025-10-29 | 0.5 | Post de Linkedin (imagen)
4 | Pancho | 2025-10-29 | 2 | Barra de busqueda y otras mejoras de la interfaz en pacientes/formularios/preguntas
4 | Pancho | 2025-10-29 | 4 | filtro por diagnostico y ocultar elementos
4 | Pancho | 2025-10-01 | 3 | Filtros y alerta vista pacientes
4 | Pancho | 2025-10-01 | 3 | HU4 completa + css general
9 | Pancho | 2025-10-02 | 0.5 | Grupos para formularios
999 | Pancho | 2025-10-08 | 1 | Infografia y cotización de merchandaising
9 | Pancho | 2025-10-10 | 1 | Plan seguro en ventana principal y Formularios mejorados
7 | Pancho | 2025-10-13 | 2 | Merge de branchs y sliders
6 | Pancho | 2025-10-13 | 1 | Ingreso de ajustes para el ingreso del sueño
7 | Pancho | 2025-10-13 | 4 | Sliders y preguntas de rutina
7 | Pancho | 2025-10-13 | 1 | Ajuste de nuevo diario emocional en la web
7 | Pancho | 2025-10-14 | 3 | Registro de medicamentos listo
8 | Pancho | 2025-10-14 | 2 | Cambios generales
888 | Pancho | 2025-10-14 | 1 | Cambio de estilo web
8 | Pancho | 2025-10-14 | 1 | Modo horizontal bottom bar
888 | Pancho | 2025-10-15 | 4 | Mejora interfaz web y corrección de errores
999 | Pancho | 2025-10-14 | 2 | Cotización poleras y merchandising
8 | Pancho | 2025-10-16 | 4 | Version final movil
5 | Sophie | 2025-09-17 | 2.5 | Eliminar el error de la librería anterior
5 | Sophie | 2025-09-20 | 3 | Descargar librería HealthConnect "estable", pero generó error al compilar
5 | Sophie | 2025-09-23 | 4 | Intentar (y fallar) hacer compilar la librería
5 | Sophie | 2025-09-24 | 0.5 | Probar con una nueva librería (GoogleFit) en vez de HealthConnect
5 | Sophie | 2025-09-25 | 1 | Seguir intentando lo anterior
5 | Sophie | 2025-09-26 | 1 | Seguir intentando lo anterior
6 | Sophie | 2025-09-29 | 1 | Agregar Sliders
6 | Sophie | 2025-09-30 | 2 | Agregar un slider en ajustes
5 | Sophie | 2025-10-02 | 2 | Seguir intentando agregar smartwach
5 | Sophie | 2025-10-09 | 3 | Lo mismo que arriba
5 | Sophie | 2025-10-11 | 2 | Lo mismo que arriba
5 | Sophie | 2025-10-14 | 4 | Lo mismo que arriba
5 | Sophie | 2025-10-15 | 6 | Lo mismo que arriba
666 | Antonio | 2025-10-16 | 10 | Consultas varias con compañeros
666 | Antonio | 2025-10-16 | 6 | Cambios varios a la base de datos y sus tablas
1 | Antonio | 2025-10-16 | 2 | Investigación librería para implementar pestañas en creación de formularios
2 | Antonio | 2025-10-16 | 5 | Investigación librería de calendarios e implementación
4 | Antonio | 2025-10-16 | 2 | Investigación para implementar pestañas en vista detalles usuario
5 | Sophie | 2025-10-04 | 2 | Seguir intentando agregar smartwach
5 | Sophie | 2025-10-06 | 2 | Seguir intentando agregar smartwach
1 | Byron | 2025-10-16 | 1 | C1

## Comentarios HUs
ID HUs | Persona | Fecha | Notas y Comentarios
4 y 9 | Pancho | 2026-06-10 | Tocaré todas las vistas (archivos .htmlcs) y los .css / posiblemente tambien toque algunos controllers de la vistas
4 | Kaiso | 2025-09-30 | Revisar Criterios pero a priori debería estar todo | README | Si te encuentras desarrollando una HU que afecta o puede afectar a otra, deja una nota para hacerle saber al resto los detalles que consideres pertinentes.
2 | Byron | 2025-09-30 | Criterio 3 en paciente esta casi listo
3 | Byron | 2025-09-30 | Criterio 1 en Base, falta crear logica de los consejos diarios.
9 | Pancho | 2026-06-09 | DB ACTUALIZADA
10 | Kaiso | 2026-06-09 | Tuve que editar appsettings.json y program.cs
3 | Byron | 2025-10-07 | la notificacion se envia cuando se entra a la vista main, muestra el texto del consejo.
2 | Byron | 2025-10-07 | La libreria permite crear un csv pero en mi opinion eso es facil de modificar por cualquiera so no lo implementé
10 | Kaiso | 2025-10-15 | Recuerden que deben generar los secretos de usuario y registrar la api key, las instrucciones las mande en discord

## Registro de Incidentes
ID HUs | Descripción Incidentes | ¿Impidió Avance? | Re-Trabajo (Hrs) | Bugs Encontrados
5 | La librería no compila | TRUE
5 | Liberia genera excepciones | TRUE | 2 | 4 | README | Si al estar desarrollando una HU ocurre un imprevisto remarcable que obstaculice tu progreso, reportalo aqui.
888 | me cortaron el agua | TRUE | 0 | 0
4 | El caché de la web evita que se actualicen los .css a menos que usa ventana en incognito | TRUE | 0.5 | 1
2 | Agregar el logo a los pdf creados: Problemas con la impementacion la verdad | FALSE | 2 | 1
10 | error de app que genera que no pueda trabajar en mi coomputador principal de trabajo | TRUE | 1.5 | 1
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## Métricas Memoria
ID HUs | Story Points (SP) | Estimación de Horas | Total Personas Asignadas | Horas Reales | Desviación | Total Bloqueos | Re-trabajo (hrs) | Total Bugs Encontrados
1 | 3 | 18 | 2 | 5.5 | -12.5 | 0 | 0 | 0
2 | 6 | 36 | 2 | 26 | -10 | 0 | 2 | 1
3 | 5 | 30 | 2 | 7 | -23 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | 24 | 2 | 19 | -5 | 1 | 0.5 | 1
5 | 8 | 48 | 2 | 52.5 | 4.5 | 2 | 2 | 4
6 | 5 | 30 | 2 | 7 | -23 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | 42 | 2 | 10 | -32 | 0 | 0 | 0
8 | 4 | 24 | 1 | 7 | -17 | 0 | 0 | 0
9 | 4 | 24 | 1 | 2.5 | -21.5 | 0 | 0 | 0
10 | 8 | 48 | 2 | 31.5 | -16.5 | 1 | 1.5 | 1
SPIKE 2 | 10 | 60 | 2 | 35.5 | -24.5 | 0 | 0 | 0
999 |  | 0 | 3 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0
888 |  | 0 | 1 | 7.5 | 7.5 | 1 | 0 | 0
777 |  | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
666 |  | 0 | 1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0